## 教材以外
No | 項目 | 予定終了日 | 実績終了日 | 進捗率 | 備考
1 | EC2を使ったWebサーバ構築 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| アカウント作成 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| IAMユーザ作成 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| VPCの作成 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| EC2インスタンスの生成 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| AMIの決定 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| ストレージの追加 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| セキュリティグループの設定 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| EC2へのリモート接続 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
| EC2の削除 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100%
2 | 過去問実施 | 2021-04-23 |  | 30%
| 回復性の高いアーキテクチャを設計する | 2021-04-23 |  | 30%
| パフォーマンスに優れたアーキテクチャを定義する | 2021-04-23 |  | 30%
| セキュアなアプリケーションおよびアーキテクチャを規定する | 2021-04-23 |  | 30%
| コスト最適化アーキテクチャを設計する | 2021-04-23 |  | 30%
| オペレーショナルエクセレンスを備えたアーキテクチャを定義する | 2021-04-23 |  | 30%
Formulas:
実績終了日 = IF([進捗率]=100%,MAX([実績終了日, row below]:D11),"")

## 教材
No | 章 | 節 | 予定終了日 | 実績終了日 | 進捗率 | 備考
| 第一章 | AWSサービス全体の概要 | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 100% | （P14 ～ P72）
1 | 第一章 | AWS フレームワーク | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 100%
2 | 第一章 | AWSインフラストラクチャの概要 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 100%
3 | 第一章 | アクセス制御サービス | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 100%
4 | 第一章 | ネットワークサービス | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 100%
5 | 第一章 | コンピューティングサービス | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100%
6 | 第一章 | ストレージサービス | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100%
7 | 第一章 | データベースサービス | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100%
8 | 第一章 | データ通知・連携サービス | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100%
9 | 第一章 | 構成管理サービス | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 100%
10 | 第一章 | 運用管理サービス | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 100%
11 | 第一章 | 演習問題 | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 100%
| 第二章 | AWSにおける高可用アーキテクチャ | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100% | （P84 ～ P120）
12 | 第二章 | 高可用性の定義 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100%
13 | 第二章 | ネットワークにおける高可用性の実現 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100%
14 | 第二章 | コンピューティングにおける高可用性の実現 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100%
15 | 第二章 | ストレージにおける高可用性の実現 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100%
16 | 第二章 | 演習問題 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100%
| 第三章 | AWSにおけるパフォーマンス | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100% | （P124～ P144）
17 | 第三章 | AWSにおけるパフォーマンスの考え方 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
18 | 第三章 | ネットワークサービスにおけるパフォーマンス | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
19 | 第三章 | コンピューティングサービスにおけるパフォーマンス | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
20 | 第三章 | ストレージサービスにおけるパフォーマンス | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
21 | 第三章 | データベースサービスにおけるパフォーマンス | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
22 | 第三章 | 演習問題 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100%
| 第四章 | AWSにおけるセキュリティ設計 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100% | （P150 ～ P178）
23 | 第四章 | AWSにおけるセキュリティ設計の考え方 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
24 | 第四章 | アイデンティティ管理とアクセス管理 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
25 | 第四章 | ネットワークセキュリティ | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
26 | 第四章 | データの保護 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
27 | 第四章 | セキュリティ監視 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
28 | 第四章 | 演習問題 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 100%
| 第五章 | AWSにおけるコスト最適化 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100% | （P186 ～ P207）
29 | 第五章 | AWSにおけるコスト最適化の考え方 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100%
30 | 第五章 | コスト効果が高いリソースの選定 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100%
31 | 第五章 | 需要と供給のマッチングによるコスト最適化 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100%
32 | 第五章 | コスト管理 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100%
33 | 第五章 | 演習問題 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100%
| 第六章 | AWSにおける運用管理 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100% | （P214 ～ P233）
34 | 第六章 | AWSにおける運用の考え方 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100%
35 | 第六章 | 作業の自動化 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100%
36 | 第六章 | 運用に関するその他サービス | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100%
37 | 第六章 | 演習問題 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100%
Formulas:
実績終了日 = MAX([実績終了日, row below]:E13)
実績終了日 = IF([進捗率]=100%,MAX([実績終了日, row below]:E19),"")